## Hoja1
[24 empty] | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre
MODIFICADO 1 BARRANCO DE LAS OVEJAS |  |  | CERTIFICACIONES | [10 empty] | MESES
Certificación |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PENDIENTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | SUMA | diferencia
Código |  | P.MODIFICADO
1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
1.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1506162.24 | 4287.6 | 58791.1 | 169925.15 | 250750.47 | 333510.88 | 435051.84 | 445973.08 | 467337.69 | 486142.3 | 506531.71 | 999630.53 | 4.2876 | 54.5035 | 111.134 | 80.8253 | 82.7604 | 101.541 | 10.9212 | 21.3646 | 18.8046 | 20.3894 | 249.9076 | 249.9076 | 249.9076 | 249.9076 |  |  |  | 1506162.24 | 0
1.02 | DEMOLICIONES | 1379098.57 | 71617.54 | 141455.92 | 190449.21 | 303099.08 | 363199.61 | 444202.41 | 532446.39 | 602754.31 | 646263.19 | 674583.3 | 704515.27 | 71.6175 | 69.8384 | 48.9933 | 112.6499 | 60.1005 | 81.0028 | 88.244 | 70.3079 | 43.5089 | 28.3201 |  | 176.1288 | 176.1288 | 176.1288 | 176.1288 |  |  | 1379098.57 | 0
| 1 | 2885260.81 | 75905.14 | 200247.02 | 360374.36 | 553849.55 | 696710.49 | 879254.25 | 978419.47 | 1070092 | 1132405.49 | 1181115.01 | 1704145.8
2 | MATERIAL DE APORTACIÓN | 625413.81 | [5 empty] | 41689.67 | 74035.52 | 74035.52 | 89367.06 | 89367.06 | 536046.75 | MESES 6: 41.6897; MESES 7: 32.3459; MESES 9: 15.3315; MESES 12: 107.2094; MESES 13: 107.2094; MESES 14: 107.2094; MESES 15: 107.2094; MESES 16: 107.2094 | 625413.81 | 0
3 | MUROS
3.1 | MUROS PANTALLA TRAMO 1 | 1863937.29 |  | 103411.86 | 547691.22 | 946956.97 | 1062472.03 | 1235645.48 | 1420462.21 | 1638629.18 | 1684791.01 | 1689570.43 | 174366.86 | MESES 2: 103.4119; MESES 3: 444.2794; MESES 4: 399.2658; MESES 5: 115.5151; MESES 6: 173.1734; MESES 7: 184.8167; MESES 8: 218.167; MESES 9: 46.1618; MESES 10: 4.7794; MESES 13: 174.3669 | 1863937.29 | 0
3.2 | MUROS TRAMO 1 | 534580.75 |  |  |  |  | 1541.07 | 1541.07 | 40884.73 | 61548.12 | 137792.91 | 185162.15 | 349418.6 | MESES 5: 1.5411; MESES 7: 39.3437; MESES 8: 20.6634; MESES 9: 76.2448; MESES 10: 47.3692; MESES 14: 174.7093; MESES 15: 174.7093
[31 empty] | 0 | 0
3.3 | RECRECIDOS MUROS TRAMO 1 | 75811.28 | [6 empty] | 12326.53 | 19833.02 | 32699.05 | 47495.05 | 28316.23 | MESES 7: 12.3265; MESES 8: 7.5065; MESES 9: 12.866; MESES 10: 14.796; MESES 16: 28.3162
3.4 | ESTRIBO C/ PARAGUAY | 53299.35 | [6 empty] | 13783.01 | 24251.16 | 29757.51 | 29757.51 | 23541.84 | MESES 7: 13.783; MESES 8: 10.4681; MESES 9: 5.5063; MESES 15: 23.5418 | 53299.35 | 0
3.5 | MURO EN ESPIGÓN IZQUIERDO | 235069.69 | [10 empty] | 235069.69 | MESES 15: 117.5348; MESES 16: 117.5348
| 3 | 2762698.36 | 0 | 103411.86 | 547691.22 | 946956.97 | 1064013.1 | 1237186.55 | 1487456.48 | 1744261.48 | 1885040.48 | 1951985.14 | 810713.22 | [17 empty] | 0 | -2762698.36
4 | ELEMENTOS HIDRÁULICOS
4.1 | CUENCO DE ENTREGA AL MAR | 37388.52 | [10 empty] | 37388.52 | MESES 14: 37.3885 | 37388.52 | 0
4.2 | CUENCO SAN GABRIEL | 132135.96 | [8 empty] | 19472.59 | 37515.31 | 94620.65 | MESES 9: 19.4726; MESES 10: 18.0427; MESES 11: 47.3103; MESES 12: 47.3103
| 4 | 169524.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19472.59 | 37515.31 | 132009.17 | [17 empty] | 0 | -169524.48
5 | REPOSICIÓN DE SERVICIOS
5.1 | REPOSICIÓN INSTALACIONES DE SANEAMIENTO | 182318.88 |  |  |  |  | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 182189.28 | MESES 5: 0.1296; MESES 12: 60.7298; MESES 14: 60.7298; MESES 15: 60.7298 | 182318.88 | 0
5.2 | REPOSICIÓN RED DE ABASTECIMIENTO | 81885.38 | [10 empty] | 81885.38 | MESES 12: 40.9427; MESES 13: 40.9427
[31 empty] | 0 | 0
5.4 | AMPLIACIÓN CÁNTARA EB CROS | 62751.22 | [10 empty] | 62751.22 | MESES 13: 31.3756; MESES 14: 31.3756
5.3 | REPOSICIÓN AFECCIONES VIAL PUERTO | 20218.1 | [10 empty] | 20218.1 | MESES 17: 20.2181 | 20218.1 | 0
| 5 | 347173.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 347043.98
6 | DRENAJE | [29 empty] | 0 | 0
6.1 | RED DE PLUVIALES DE SAN GABRIEL | 9445.08 | [10 empty] | 9445.08 | MESES 16: 9.4451
| 6 | 9445.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9445.08
[31 empty] | 0 | 0
7 | PASARELA
7.1 | DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS | 858.12 | [10 empty] | 858.12 | MESES 12: 0.85812
[31 empty] | 0 | 0
7.2 | CIMENTACIONES | 29922 | [10 empty] | 29922 | MESES 12: 29.922
7.3 | SUBESTRUCTURAS | 7138.75 | [10 empty] | 7138.75 | MESES 12: 7.1387 | 7138.75 | 0
7.4 | ESTRUCTURA | 433311.06 | [10 empty] | 433311.06 | MESES 13: 86.6622; MESES 14: 86.6622; MESES 15: 86.6622; MESES 16: 86.6622; MESES 17: 86.6622
[31 empty] | 0 | 0
7.5 | EQUIPAMIENTOS | 38132.37 | [10 empty] | 38132.37 | MESES 17: 38.1324
7.6 | REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES | 9554.21 | [10 empty] | 9554.21 | MESES 17: 9.5542 | 9554.21 | 0
7.7 | PRUEBA DE CARGA | 7212.14 | [10 empty] | 7212.14 | MESES 17: 7.2121
| 7 | 526128.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526128.65 | [17 empty] | 0 | -526128.65
8 | INTEGRACION AMBIENTAL
8.1 | LIMPIEZA DURANTE LA OBRA | 1953.29 | [10 empty] | 1953.29 | MESES 17: 1.9533 | 1953.29 | 0
8.2 | DESVIOS PROVISIONALES | 1202.02 | [10 empty] | 1202.02 | MESES 14: 1.202
[31 empty] | 0 | 0
8.3 | VARIOS | 21256.25 | [10 empty] | 21256.25 | MESES 15: 10.6281; MESES 16: 10.6281
| 8 | 24411.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24411.56
[31 empty] | 0 | 0
9 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 108361.1 | 7895.8 | 15791.59 | 23687.39 | 31583.18 | 39478.98 | 47374.77 | 55270.57 | 63166.36 | 71062.16 | 78957.96 | 29403.14 | 7.8958 | 7.8958 | 7.8958 | 7.8958 | 7.8958 | 7.8958 | 7.8958 | 7.8958 | 7.8958 | 7.8958 | 4.2004 | 4.2004 | 4.2004 | 4.2004 | 4.2004 | 4.2004 | 4.2004
| EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL (en miles de euros) | 7458417.43 | 83800.94 | 319450.47 | 931752.97 | 1532389.7 | 1800332.17 | 2205634.84 | 2595311.64 | 2951684.96 | 3197477.38 | 3339070.08 | 4119347.35 | 83.8009 | 235.6495 | 612.3025 | 600.6367 | 267.9425 | 405.3027 | 389.6768 | 356.3733 | 245.7924 | 141.5927 | 301.4184 | 724.3479 | 870.7936 | 929.5137 | 761.3447 | 363.9963 | 167.9328 | 7458417.43
| EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN (en miles de euros) | [12 empty] | 83.8009 | 319.4505 | 931.753 | 1532.3897 | 1800.3322 | 2205.6348 | 2595.3116 | 2951.685 | 3197.4774 | 3339.0701 | 3640.4885 | 4364.8364 | 5235.63 | 6165.1437 | 6926.4884 | 7290.4847 | 7458.4174
| LÍQUIDO MENSUAL CON IVA (en miles de euros) | [12 empty] | 82.216 | 231.1928 | 600.7223 | 589.2771 | 262.875 | 397.6373 | 382.307 | 349.6334 | 241.1438 | 138.9148 | 295.7178 | 710.6486 | 854.3246 | 911.9341 | 746.9457 | 357.1122 | 164.7567
| LÍQUIDO MENSUAL A ORIGEN CON IVA (en miles de euros) | [12 empty] | 82.216 | 313.4088 | 914.1311 | 1503.4082 | 1766.2832 | 2163.9205 | 2546.2275 | 2895.8609 | 3137.0047 | 3275.9195 | 3571.6373 | 4282.2859 | 5136.6105 | 6048.5447 | 6795.4904 | 7152.6025 | 7317.3593